## 2007年春季班
2009秋季毕业论文日程安排
说明：本日程安排适用于07秋非医学类专业、06秋和07春医学类专业。
日期 | 工作进度 | 具体要求
4月1日--6月15日 | 学院审查指导教师资格 | 1、学习中心自行聘请指导教师，按要求填到平台；
2、原则上每位老师指导10名左右的学员；
3、学院审核通过方可担任论文指导工作。
| 学习中心确定指导教师 | 学习中心在平台上给学生分配指导教师，并通知双方，安排学生与指导教师建立联系。
| 召开毕业论文动员会 | 学习中心组织学生与教师建立指导联系，给指导教师和学生讲清楚各自的要求
| 学习中心通知并组织学生选题，提交开题报告 | 1、学习中心通知学生选题，并及时与指导教师沟通确定选题；
2、学生撰写开题报告，经导师指导认可后，上传到学习平台；
3、学习中心检查开题报告提交情况。
6月16日-8月30日 | 撰写毕业论文、做毕业设计 | 1、学生查找资料，点播毕业论文辅导课件，开展毕业论文。
2、学生及时向指导老师汇报论文的进展，征求老师的建议。
3、指导教师定期检查论文进度，了解论文进展情况（不少于3次）；
4、学习中心定期检查论文指导情况，掌握指导质量，及时解决学生遇到的问题。
| 提交论文初稿 | 学生完成论文初稿，经指导教师审阅，根据其修改建议进行修改。
9月1日--30日 | 学生提交论文定稿 | 1、学员在平台上提交论文定稿，同时提交论文打印稿（一式两份）；
| 学习中心进行毕业论文审查 | 2、学习中心对论文进行形式审查（封面、装订、格式、规范、字数等）。
| 论文初审 | 3、学习中心组织指导教师对论文进行初审，评定指导成绩，填写到评审表并盖章
10月1日-20日 | 报送论文 | 1、学习中心把纸质毕业论文附评审表（一式1份）按专业打包邮寄至远程教育学院教学部。
2、学习中心发送电子档论文提交名单，附指导成绩，并注明申请学位的学生
11月1日-30日 | 毕业论文答辩 | 1、通知学生答辩时间，告知答辩程序和要求；
2、按学院的要求安排与落实答辩前的各项准备工作，组织学生论文答辩；
3、按学院的要求组织学生现场或视频答辩。
12月1日--10日 | 论文检查及收尾工作 | 学院对论文进行检查，并反馈到学习中心。总结整个毕业论文工作。